## Tickets
Título | Descrição | Status | Responsável | Previsão de Início | Previsão de Término | Finalizado em | Atribuído | Mensagens
Automatização Envio e-mails Folha | Segue anexa planilha conforme falamos para verificar a possibilidade de envio automático dos dados de folha de pagamento através da planilha alimentada por mim. Na aba 1 está a planilha alimentada como exemplo, na aba 2 como ficaria o e-mail de cada pessoa, usando um funcionário como exemplo apenas. | Em análise | Alexandra Ivanilda Jacinto |  |  |  | Petryck William Silva Leite | Lucas Santos Peres: conversado em paralelo que não será feito por hora devido outras prioridades
Simulação metas 25% | Simulação metas 10% total 25% no total do ano passado. soclicitado pelo edson | Finalizada | Edson Tavares | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 14:00 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato | Petryck William Silva Leite: email enviado ao responsavel Edson tavares Petryck William Silva Leite: email enviado ao responsavel Edson tavares Petryck William Silva Leite: email enviado ao responsavel Edson tavares Petryck William Silva Leite: email enviado ao responsavel Edson tavares Petryck William Silva Leite: nova solicitação mostrar os 25% em cima dos processos tb pra ver como fica?
Relatório de novos clientes | Relatório de novos clientes 2024 por vendedor. | Finalizada | Edson Tavares | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 15:00 | Dayana Alves | Petryck William Silva Leite: email enviado ao responsavel edson Tavares Petryck William Silva Leite: finalziado e aprovado pelo responsavel
Automação FIN - Boleto | Automação FIN - Boleto junto a headcargo, Atualização irá vir junto com traking | Em andamento | Rafael Magalhães | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 15:00 |  | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres, Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: Agendado para terça-feira dia 11/06/2024 Petryck William Silva Leite: atualização feita, agora precisamos configurar Petryck William Silva Leite: Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos verificando as informações tanto as quais o banco precisa e também as que vocês enviaram e notamos que existe uma quantidade de informações faltantes enviarei novamente o formulário para que vocês preencham novamente e informarei abaixo os itens que não estão preenchidos e que são necessários. Itens: 25. Operação 26. Código do Beneficiário 29. Número de remessa 36. Padrão CNAB 37. Densidade Remessa Caso queiram acompanhar pelo formulário também, segue abaixo. https://forms.office.com/r/rAB2ab6ER1 Petryck William Silva Leite: formulario foi enviado ao financeiro para preenchimento das informações Petryck William Silva Leite: financeiro não preencheu todas as informações do formulario Petryck William Silva Leite: hoje o banco retornou avisando que existiam informações faltantes Petryck William Silva Leite: enviei novamente para a responsavel do financeiro para preencher as informações que faltaram Petryck William Silva Leite: responsavel pelo financeiro disse que não sabia o que significava as informações que enviei Petryck William Silva Leite: a mesma me retornou avisando que solicitou o banco entrar em contato comigo Petryck William Silva Leite: sexta-feira foi feito um teste pela headcargo e foi encontrado uma divergência, estão trabalhando para ajustar o problema Petryck William Silva Leite: hoje a day entrou em contato com a headsoft
Automação FIN - Fatura | Automação FIN - Boleto junto a headcargo, Atualização irá vir junto com traking | Em andamento | Petryck William Silva Leite | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-30 15:00 |  | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres, Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: Agendado para terça-feira dia 11/06/2024 Petryck William Silva Leite: atualização feita, agora precisamos configurar
Trava Processo Negativos | Edson e Patrick solicitaram para incluir a trava nos processos EM/EA | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-11 13:00 | 2024-06-11 14:00 | 2024-06-10 13:10 | Ederson Arruda Ceccato
Controle de Fatura ConLine x Contabilidade | Desenvolver controle de fatura da conline com a contabilidade para acesso da mesmo a nossa faturas. Projeto será feito junto a Laryssa Nascimento | Em análise | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Petryck William Silva Leite
Automação Tracking HeadCargo | Monitorar atualização do headcargo para adicionar o modulo de embarque para automação do traking | Finalizada | Petryck William Silva Leite | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-12 21:00 | Petryck William Silva Leite, Dayana Alves, Lucas Santos Peres, Ederson Arruda Ceccato | Petryck William Silva Leite: Agendado para terça-feira dia 11/06/2024 Ederson Arruda Ceccato: Atualização concluida com exito Petryck William Silva Leite: Estamos com alguns problemas em algumas atividades, será necessario ajustar atividades, monitoramentos e modelos de mensagens Ederson Arruda Ceccato: Enviado mensagem para a head e esperando dar 9h para ligar lá. Para eles resolverem
Controle Incentivo | Desenvolver controle de incentivo junto a laryssa. | Em análise | Rafael Magalhães | 2024-07-10 15:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: Laryssa ira entrar em féria e voltara dia 10/07
Desenvolver Projeto Atividades Aéreo | Desenvolver Projeto Atividades do Aéreo seguindo excel enviado por email | Em andamento | Marcela Hilbig | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-30 15:00 |  | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Petryck William Silva Leite: Até o momento foram criadas 22 atividades
Dashboard Comercial Externo - Financeiro |  | Finalizada | Petryck William Silva Leite | 2024-03-01 15:00 | 2024-04-30 15:00 | 2024-04-08 15:00 | Ederson Arruda Ceccato
Dashboard Comercial Externo - Controle de Visitas |  | Em análise | Petryck William Silva Leite | 2024-07-01 15:00 | 2024-08-31 15:00 |  | Ederson Arruda Ceccato
[Usuario] Dashboard Operação | desenvolver tela de usuario da dashboard da operação | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-05-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | Lucas Santos Peres
[Administrativo] Dashboard Operação | desenvolver tela de Administrativo da dashboard da operação | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-05-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | Lucas Santos Peres
Dashboard Documental | desenvolver tela da Dashboard Documental | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-05-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | 2024-06-01 15:00 | Lucas Santos Peres
Revisões OEA | Rever os parametros da OEA do departamento TI | Em análise | Dayana Alves | 2024-06-01 15:00 | 2024-09-01 15:00 |  | Dayana Alves
Trava lançamento de valores após "Envio da Fatura" | Conforme conversamos, favor criar travas para bloquear o lançamento de valores no processo após envio da fatura pelo financeiro com um informativo para entrar em contato com a gerência para inclusão. | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-10 13:15 | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-11 18:50 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Controle e Registro de Comissões | Desenvolver tela para controle de Comissões | Em revisão | Rafael Magalhães | 2024-05-01 15:00 | 2024-06-21 15:00 |  | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: rafa solicitou que a comissão seja paga com base no valor efetivo do processo Petryck William Silva Leite: hoje apresentei para rafael magalhaes e marcone Petryck William Silva Leite: foi solicitado que o escalonamento da porcentagem da comissão seja feito pelo total do processo e não de processo por processo
Criar aba de Histórico Cargo de Funcionário | criar histórico de Cargo dos funcionario dentro do sirius | Em análise | Anna Carolina Bernardes dos Santos | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Petryck William Silva Leite
Desenvolver filtros avançados para o Mala-Direta |  | Em análise | Thayane Peixoto | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Petryck William Silva Leite
Criação tabela - Controle dos produtos TI/Marketing | Criar uma tabela de controle de todos os produtos que estão sendo utilizados e o que temos em estoque. | Em andamento | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-17 15:00 |  | Dayana Alves
Placa com QR para o wifi | desenvolver placa de qrcode do wifi, verificar junto ao Renato do marketing uma placa para deixar na mesa de reunião | Finalizada | Renato Cruz | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-21 15:00 | Ederson Arruda Ceccato, Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: placa elaborada por renato, enviei o qrcode para aplicar ao layout
Simulação metas 25% de processos | Simulação metas em 25% no total do ano passado por processos. soclicitado pelo edson | Finalizada | Edson Tavares | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-13 15:00 | Dayana Alves | Dayana Alves: Relatório enviado para o Edson Petryck William Silva Leite: chamado finalizado, não tivemos resposta do responsavel aprovando ou não
Ajustar filtro do painel de chamados | ajustar filtro por ti, não esta mostrando todos os chamados quando selecionado o lucas | Finalizada | Ederson Arruda Ceccato | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-12 15:00 | Ederson Arruda Ceccato
Relatório processos cancelados | Preciso de um relatório deste ano (01/01/2024 - 10/06/2024) do "motivo de cancelamento" dos processos cancelados na operação. Para me auxiliar nas análises de melhoria e apresentação do treinamento que será realizado esse mês operação/comercial. | Finalizada | Adriani Da Silveira | 2024-06-11 14:20 | 2024-06-11 17:40 | 2024-06-14 14:30 | Lucas Santos Peres | Lucas Santos Peres: enviado para aprovação com as colunas solicitadas
Solicitação Relatorio de cotaçoes - Produto LCL | Desenvolver um relatório das cotações do pricing LCL somente propostas desse ano, e incoterm FOB, FCA e EXW. | Finalizada | Thayane Peixoto | 2024-06-11 17:00 | 2024-06-11 19:00 | 2024-06-11 18:00 | Ederson Arruda Ceccato
Novas admissões | Na próxima segunda-feira teremos o início de uma nova colaboradora: Betina Holanda Salvini - Trainee - 17/06/2024 - Itajaí | Finalizada | Anna Carolina Bernardes dos Santos | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-13 15:00 | 2024-06-12 14:30 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres | Lucas Santos Peres: aguardando assinatura para configuração no gmail, demais infos estão configuradas
Melhorias dashboard operacional | Sugiro algumas adições/ajustes no nosso dashboard. 1- Aparecer uma confirmação após lançar algum custo no site. 2- Um campo de pesquisa para que possamos checar os lançamentos de cada processo. 3- Dar para visualizar quando a custos repetidos no site, aparece somente um lançamento (ao menos que eu tenha percebido). | Finalizada | Francisco Espindula | 2024-06-10 20:50 |  | 2024-06-17 13:50 | Lucas Santos Peres
Desenvolvimento Dashboard Pricing |  | Em análise | Patrick Comelli | 2024-06-10 18:00 | 2024-08-30 15:00 |  | Lucas Santos Peres | Lucas Santos Peres: conforme conversado com o Patrick, dashboard do pricing deve ser iniciado apenas após a finalização/aprovação das melhorias do dashboard operacional Lucas Santos Peres: uma tela só para os indicadores de todos os pricings (LCL, FCL, AIR) rota = por porto (verificar volume de cada origem/destino) - pelo menos 5 cotações/mês
ERRO NO ENVIO DO VGM | Deu erro na hora do cliente o cliente foi enviar o VGM no WEBBL. Verificar com a Head | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 21:00 | 2024-06-11 19:15 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Entrei em contato com a Head e informaram que isso aconteceu porque foi liberado o booking e depois marcado o campo de enviar ao cliente Ederson Arruda Ceccato: Jefinho falou que nao foi isso e que vai monitorar para ver se acontece novos casos
Novas admissões | Na próxima segunda-feira teremos o início de um novo colaborador: Luis Felipe Eleoterio - Analista de Pricing LCL - 17/06/2024 - Itajaí | Finalizada | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-13 11:45 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres
Verificar porque gerou atividade de demurrage | Processo IM0248-24 | Finalizada | Gabriel Sais | 2024-06-11 19:40 | 2024-06-11 20:00 | 2024-06-13 19:00 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: A atividade estava com erro no LEFT OUTER JOIN onde estava comparando o idEquipamento_Maritimo mas deveria comparar o IdLogistica_House
Adicionar Campo no app do Marcone | adicionar coloader ao app | Em análise | Marcone Vidal | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-31 15:00 |  | Petryck William Silva Leite
Alterar META FINANCEIRA COMERCIAL | Inserir no datatable o lucro efetivo Alterar o grafico para puxar o lucro efetivo ao inves do estimado No card puxar o lucro efetivo tambem | Finalizada | Edson Tavares | 2024-06-25 18:00 |  | 2024-06-25 20:00 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Finalizado os ajustes
Projeto Aéreo - Não esta gerando atividade da FATURA |  | Finalizada | Julia Moraes | 2024-06-12 15:00 |  | 2024-06-13 11:00 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Atividade de fatura está gerando. O que acontece é que eles nao estavam adicionando a entrega, pois isso nao gerava o destino final
Ajustar FOLLOW UP - IA | Solicitou para remover a HORA da parte das datas do follow up | Finalizada | Ritz Aubourg | 2024-06-12 19:00 |  | 2024-06-13 19:55 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Agora nao é mais um datetime é somente date
Encaminhamento das mensagens dos e-mails da recepção e Samanta | Encaminhamento das mensagens dos e-mails da recepção e Samanta para alexandra.ivanilda@conlinebr.com.br | Finalizada | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-12 21:00 | 2024-06-12 20:10 | Petryck William Silva Leite
Taxa de comissao insere automaticamente | Abri um chamada na Head para verificar o porque em processo novos insere uma taxa de comissao do vendedor com valor zerado Se possivel, remover essa logica | Finalizada | Natally Sagas | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-14 14:15 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Aguardando retorno da HEAD Ederson Arruda Ceccato: Precisei ajustar o cadastro dos funcionarios e de todos os CRM Ederson Arruda Ceccato: Para inserir a opção de nao gerar comissao
Manutenção de Follow | Ao gerar o acompanhamento não esta puxando o porto no mesmo | Finalizada | Franciely Soares | 2024-06-13 13:00 |  | 2024-06-13 19:40 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Criei um COALESCE que quando nao tiver o destino final, insere o destino
PDF do booking | Esta puxando um transbordo inexistente, verificar o porque | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-13 12:30 | 2024-06-13 13:30 | 2024-06-13 14:50 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Finalizado
AJUSTAR ATIVIDADE DE DEMURRAGE | Estamos tendo algumas divergência na atividade de gerar demurrage no meu gerencial, pois alguns casos que estamos tendo a cobrança, não está gerando a atividade e casos que não temos demurrage está gerando a atividade para a cobrança. | Finalizada | Gabriel Sais | 2024-06-13 15:00 | 2024-06-14 15:00 | 2024-06-13 18:55 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: A atividade estava fazendo uma comparação errada no left outer join Ederson Arruda Ceccato: Estava assim: mov_Logistica_Maritima_Equipamento Lme ON Lme.IdEquipamento_Maritimo = Lmc.IdEquipamento_Maritimo Ederson Arruda Ceccato: Este é o modo correto Ederson Arruda Ceccato: mov_Logistica_Maritima_Equipamento Lme ON Lme.IdLogistica_House = Lmc.IdLogistica_House
Fazer orçamento/compra de notebooks/periféricos | 4 notebooks teclados (sem kit) 5 monitores | Finalizada | Petryck William Silva Leite | 2024-06-13 17:10 | 2024-06-13 20:00 | 2024-06-14 11:50 | Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres, Dayana Alves
CRIAÇÃO DE ENVIO DE FOLLOW UP POR NAVIO VIA SIRIUS | Bom dia Pety, Tudo certo? Conforme conversamos ontem, vimos a necessidade de criar um novo modelo de follows, para evitar muitos emails na caixa do cliente ( ao qual já reclamou de muitos follows.) Consegue implementar um sistema de follow up para utilizarmos via Sirius conforme abaixo? 1 - Puxar todos processos que filtramos conforme abaixo: Criar abas de filtro ao qual conseguimos puxar: 1 - Navio 2 - Viagem 3 - Origem 4 - Companhia de transporte(armador) 2 - Um espaço ao qual conseguimos criar um modelo de mensagem ao cliente ao qual conseguimos editar os dados abaixo e após salvar os modelos. 1 - Consigamos criar um TÍTULO para o email (puxando as informações do HC conforme abaixo:) - N° Booking - Origem - Destino - Navio - Viagem - ETD - Numero do processo EM 2 - Consigamos editar o modelo de mensagem com a informação que alterou(puxando as informações do HC conforme abaixo:) - Navio - ETD - Deadline draft (cliente) - Deadline VGM (cliente) - Deadline carga (cliente) - Bookings (Listagem de todos que possuem dentro do navio selecionado) Quando for fazer se tiver alguma dúvida pode me chamar pls, ou caso eu lembre de algo informo para vocês. | Em análise | Rafael Claudiano | 2024-07-01 15:00 |  |  | Petryck William Silva Leite
Ajustar atividade ENVIAR FATURA AO IMPORTADOR S/ PRAZO (IMPORTACAO AEREA) | Revisar monitoramento da atividade, não está gerando em alguns processos. Exemplo: IA0800-24 | Finalizada | Julia Moraes |  |  | 2024-06-21 17:40 | Ederson Arruda Ceccato
PROCEDIMENTO OPERACIONAL - FRASE DE LIBERAÇÃO | Boa tarde Time, Gentileza verificar a possibilidade de adicionar o texto abaixo no final do follow da atividade 44 nos processos FCL. Atividade 44 - Confirmar desbloqueio do CE ao Cliente ************* Aviso importante: No momento da devolução do container do vazio solicitar a transportadora ou receptor da mercadoria a efetuarem fotos ou vídeos do equipamento limpo para utilzarmos em processos de possível cobrança extra de varredura/lavagem, com infromações sobre o numero do container e piso limpo. Assim nos resguardando de cobranças indevidas. ************** | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-13 19:40 | 2024-06-13 20:00 | 2024-06-13 19:50 | Ederson Arruda Ceccato
AJUSTE FOLLOW UP ATIVIDADE ACOMPANHAMENTO ETA | Quando tem transbordo não esta aparecendo no follow up | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-13 20:00 | 2024-06-13 20:15 | 2024-06-13 20:15 | Ederson Arruda Ceccato
ERRO AO INSERIR TRANSBORDO | Abri um chamado para a head verificar o que pode estar acontecendo | Finalizada | Franciely Soares | 2024-06-13 20:50 |  | 2024-06-17 19:05 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: O erro estava acontecendo porque ela estava inserindo um transbordo para voltar para a origem do embarque inicial. Isso estava gerando um loop
Nao puxa destino no assunto do follow da EM | Não estava puxando o destino no assunto do follow up. Ajustei para quando nao tiver destino final, puxar o destino | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-13 21:00 |  | 2024-06-13 21:00 | Ederson Arruda Ceccato
Adicionar opção no campo livre OHBL | Adicionado nova opção Impressão no Destino no campo livre informado acima | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-13 21:00 |  | 2024-06-13 21:00 | Ederson Arruda Ceccato
Melhorias Dashboard Operacional | Conforme conversamos, favor habilitar para que possamos ter acesso às divergências Financeiras / CE no individual e no Dashboard total do departamento. Também liberar o acesso para a planilha de recompra, Individual e o total do departamento. | Em revisão | Patrick Comelli | 2024-06-11 19:30 | 2024-06-26 15:00 |  | Lucas Santos Peres | Lucas Santos Peres: datatable funcionando, implementação do modal de divergências em análise Lucas Santos Peres: aguardando retorno do patrick com relação às colunas de tabelas de divergência Lucas Santos Peres: cobrei o patrick para seguir com a dashboard, resposta recebida de acordo: Lucas Santos Peres: Divergências de CE Mercante: Número do Processo; Tipo (Divergência ou Retificação) Setor (Armador/Coloader ou Operacional) Inconsistência (Descrição do erro) Divergências financeiras: Número do Processo; Somente as divergências geradas pelo Operacional. Lucas Santos Peres: liberado para aprovação, aguardando retorno do responsável Lucas Santos Peres: Novas solicitações de melhoria pelo patrick: - Divergência Financeira: Está puxando somente as que foram geradas pelo Operacional? - É possível criar link para gerar relatório em Excel dos campos: Divergência Finaneira / Divergência CE / Recompras? - Emials: é possível atualizar semalmente? - A vinculação para eu acessar todos os usuários, já está disponivel? Lucas Santos Peres: emails, opção de exportar para excel e liberação da tema ADM já confirmadas. questionei o responsável pela dashboard sobre o campo onde é descrito quem gerou a divergência, para que possamos exibir apenas as de responsabilidade do operacional Lucas Santos Peres: foi aprovado seguirmos com a ideia de mostrar todos os processos e uma coluna para filtrar o responsável, ideia sendo implementada Lucas Santos Peres: Patrick solicitou também a opção de apagar as taxas presentes no sistema, ideia sendo verificada Petryck William Silva Leite: Enviado para a aprovação da opção de remoção de taxas
Ajuste do titulo atividade ENVIO DE FATURA - EM | Não estava aparecendo o destino final. Falei com o Jefinho e quando nao tiver o destino final pode considerar o destino | Finalizada | Julia Moraes | 2024-06-14 11:00 |  | 2024-06-14 12:00 | Ederson Arruda Ceccato
Ajuste lugares/mesas | Mudanças: Anna, Renato, Patrick, Indianara, Matheus B., Gustavo, Artur, Lucas H, Ritz, Marcela Adições: Glen, Betina, Luis Felipe | Finalizada | Anna Carolina Bernardes dos Santos | 2024-06-13 20:15 | 2024-06-14 21:15 | 2024-06-14 21:35 | Lucas Santos Peres, Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Problema trava processo negativo | Quando preenchia qualquer outra data diferente da de embarque mas a de embarque ja tivesse preenchida e o processo fosse negativo. Estava ativando a trava. Fiz um codigo que salva o valor que esta na data de embarque e verifica se um novo esta sendo adicionado. Caso sim, ativa a trava, senao segue normal | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-14 21:00 |  | 2024-06-14 21:15 | Ederson Arruda Ceccato
PRIORIZAR CHAMADOS AÉREO | Solicitação Patrick Comelli: sabendo da situação desta atualização da Head a Marcela, irá pedir para priorizar algumas atividades para serem feitas com prioridade ela vai sair de férias na metade de julho e provavelmente, não teremos todas as atividades em andamento no aéreo se puder conversar com o Edinho para priorizar estas que ela está enviando por email, agradeço para que ela já possa fazer os testes antes das férias | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 14:45 | 2024-06-17 14:30 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Ederson Arruda Ceccato: Chamado finalizado. Estamos enviando o email para informar a marcela Dayana Alves: Finalizado e aprovado pelo responsável.
AVOCET - RETIRADA ROTEADOR ALGAR QUINTA-FEIRA | Pegar roteador da sala avocet e deixar na recepção da conline no absolute Quinta-Feira | Em revisão | Petryck William Silva Leite | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-20 15:00 |  | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: até hoje empresa não veio buscar o roteador
ERRO AO ENVIAR O VGM NO WEBBL | Favor verificar com o suporte da HC o porque deste erro. Notar que é a primeira tentativa de envio de VGM para este container. | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 19:00 | Dayana Alves | Dayana Alves: Recebemos um retorno da head cargo: Dayana Alves: Solicitação de aprovação do serviço por Victor Oliveira [24/06/2024 13:20]: Boa tarde, Dayana! Esse erro acontece quando o usuário está tentando salvar um VGM que já foi salvo. Quando isso ocorrer novamente por gentileza solicitar que seja atualizada a página. OBS: Caso mesmo assim permaneça essa mensagem por gentileza abrir um chat que lhe auxiliamos no hora.
Acompanhamento invertendo origem e destino | O Acompanhamento da manutenção de follow estava invertendo o porto de origem e o porto de destino no transbordo. | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-18 12:00 |  | 2024-06-18 12:05 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
AJUSTE FATURAMENTO / RECIBO | Precisamos realizar alguns ajustes nos faturamentos e recibos. Notar que hoje o sistema dá a informação abaixo: a quantidade de CNTR ou peso precisa aparece nos campos acima dos custos onde consta número de master/house - navio.. | Finalizada | Natally Sagas | 2024-06-14 21:00 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-18 13:00 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Dayana Alves: Finalizado e enviado e-mail para o responsável
AJUSTE SISTEMA ¦ SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO ¦ ACOMPANHAMENTOS | Preciso de uma solução para os prazos de liberação das cotações Pricing x Insides e conforme conversamos, verificar se é possível seguir conforme abaixo: No envio do acompanhamento Inside x Pricing (abaixo) temos o campo DATA RETORNO que pode ser preenchida pelo Inside com o prazo limite caso a caso, mas essa informação precisa ser vinculada ao gerencial do Pricing. O gerencial deve continuar sinalizando os prazos padrões já registrados de 24h, mas ele vai precisar entender e sinalizar (cores diferentes) quando vencer os prazos diferenciados de envio. | Finalizada | Michelli Cristina Neves | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-18 15:00 | 2024-06-18 15:00 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Dayana Alves: Atividades finalizadas e e-mail enviado ao responsável.
Cópia Carbono - Abertura de Follow up WEG | Solicitou para incluir o email weg.air@conlinebr.com.br nos processo da WEG. Mas somente no follow de agradecimento ao cliente | Finalizada | Marcela Hilbig | 2024-06-19 12:30 |  | 2024-06-19 13:00 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Verificar historico lançamento de OMBL VIAS no headcargo | Verificar historico lançamento de OMBL VIAS no headcargo informações que o michel pediu | Finalizada | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-06-17 12:00 | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-17 15:05 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Petryck William Silva Leite: email enviado para responsavel do clamado e direção
AJUSTE PROPOSTA COMERCIAL | Aproveitando algumas atualizações do Head, dei uma revisada nas informações da proposta, abaixo ideia, mas podemos ajustar algumas coisas conforme sugestão de vocês.... | Novos | Michelli Cristina Neves | 2024-06-18 15:00 |  |  | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Data de chegada do navio incorreta | Na atividade de atracação do navio estava puxando a data de desembarque ao inves da chegada | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-19 19:25 |  | 2024-06-19 19:30 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
Relatório processos de clientes sem contrato | Criar relatório de processos abertos entre 23/05/2024 e 10/06/2024 onde os clientes nao teriam contrato financeiro | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-19 20:50 |  | 2024-06-19 20:55 | Ederson Arruda Ceccato
OPERACIONAL IMPORTAÇÂO MARÍTIMA - CAMPO COURIER HBL / MBL | Boa tarde Time T.I. No momento temos a opção de Número de Courier que é utilizada para busca de processos, porém não tem a opção de colocarmos a data de chegada / recebimento pois é um campo fixo do head, nesse caso estamos com uma demanda de couriers em que o documento Master vem em um courier e o House em outro. Gntileza verificar para incluirmos no campo Courier duas opções de Código de Rastreio, uma opção para o MBL e outra para o HBL, conforme exemplo abaixo: Código de Rastreio MBL Código de Rastreio HBL | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 17:45 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Ederson Arruda Ceccato: Capo criado
ENVIAR CONFIRMAÇÃO DE EMBARQUE PARA O CLIENTE - FATURA CONFERIDA | Buenas Edinho, Tudo certo? Favor criar mais uma trava além das que já tem nesta atividade no sistema para conseguir concluir a atividade ENVIAR CONFIRMAÇÃO DE EMBARQUE PARA O CLIENTE(0017) se a fatura do cliente estiver como CONFERIDO. | Finalizada | Rafael Claudiano | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 18:45 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Ederson Arruda Ceccato: Atividade criada e funcionando
ONE-LINE não recebendo e-mails da ConLine ou Vanessa | Pessoal, Liguei para o armador e eles informaram que não estão recebendo meus emails. Inclusive fiz um teste pelo telefone e ela ficou na linha esperando receber, e não receberam. Podem verificar por favor? | Finalizada | Vanessa Freitas | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: tivemos a resposta de um colaborador da empresa one-line, comprovando a entrega ao destinatario
COMPRAR HDMI PARA NOVOS MONITORES | COMPRAR HDMI PARA NOVOS MONITORES | Finalizada | Lucas Santos Peres | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-21 20:25 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato, Lucas Santos Peres, Petryck William Silva Leite
Ajuste Fatura DEMURRAGE | Remover o banco santader pois não é mais usado e alterar a logo | Finalizada | Gabriel Sais | 2024-06-21 18:30 |  | 2024-06-21 18:35 | Ederson Arruda Ceccato
OPERACIONAL - HEAD - ATRACAÇÃO - MANUTENÇÃO | Bom dia Time Estou com alguns processos FCL / LCL que mesmo após a conclusão da atividade de descarga, a atividade Manutenção de follow segue ativada, anteriormente ela era finalizada após a descarga. Poderiam verificar: IM0993-24 | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-21 17:55 |  | 2024-06-21 17:55 | Ederson Arruda Ceccato
PROCEDIMENTO OPERACIONAL - E-MAIL WEG | Lindos, Poderiam alterar add o @Lucas Henrique - Conline no grupo de e-mail da Weg. | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-21 20:30 | Petryck William Silva Leite
Criar trava de conferencia de fatura | Criar uma trava que só deixa inserir a data de desembarque na IM quando as faturas do Cliente e do Importador estiverem conferidas | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-06-24 12:00 |  | 2024-06-24 12:30 | Ederson Arruda Ceccato
ADICIONAR CO-LOADER NOVOS NO PROCEDIMENTOS | Bom dia equipe TI, Favor adicionar os co-loaders/companhias de transporte FAM CARGO e ONE LOG para os email que geram pelo sistema de ''solicitação de fatura'' e ''envio de comprovante'', abaixo os emails que devem ser cadastrados para cada um deles. FAM CARGO: financeiro@famcargo.com.br. ONE LOG: ops@onelogbrasil.com.br / beatriz.medeiros@onelogbrasil.com.br. Favor em ambos deixar o financeiro em cópia e também colocar o DOC para os envios de comprovante. | Finalizada | Gabriel Sais | 2024-06-24 14:30 |  | 2024-06-24 14:30 | Ederson Arruda Ceccato
ATIVIDADE DE FATURAMENTO NÃO GERADAS | Boa tarde meninas, tudo bem? Temos 3 processos conferidos no sistema, que foram faturados, porém não gerou atividade de faturamento para nós. Com isso a fatura não é enviada via sistema para os clientes. Poderiam verificar com o TI o que falta para gerar nesses processos? Isso tem acontecido com frequência nos processos aéreos após atualização por conta das atualizações da aba "embarque", está faltando preencher informações que deem o gatilho da nossa atividade. Precisam verificar qual seria a data que está faltando. Aguardo retorno com os ajustes para poder enviar o faturamento via sistema. | Finalizada | Julia Moraes | 2024-06-24 19:40
ATIVIDADE DE FATURAMENTO NÃO GERADAS | Boa tarde meninas, tudo bem? Temos 3 processos conferidos no sistema, que foram faturados, porém não gerou atividade de faturamento para nós. Com isso a fatura não é enviada via sistema para os clientes. Poderiam verificar com o TI o que falta para gerar nesses processos? Isso tem acontecido com frequência nos processos aéreos após atualização por conta das atualizações da aba "embarque", está faltando preencher informações que deem o gatilho da nossa atividade. Precisam verificar qual seria a data que está faltando. Aguardo retorno com os ajustes para poder enviar o faturamento via sistema. | Finalizada | Julia Moraes | 2024-06-24 19:40 |  | 2024-06-24 19:50 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Os processos EA não estavam gerando a atividade de envio de fatura quando o cliente tivesse prazo, pois tinha uma configuração para gerar somente para Cia de transporte Asia. (AJUSTADO) Ederson Arruda Ceccato: Os Processos IA não estava gerando a atividade de envio de fatura, pois precisava que o destino fosse igual ao final para gerar com ou sem dta Ederson Arruda Ceccato: Ajustei para quando nao tiver destino final, ou seja, quando o mesmo for nulo, gerar sem dta
Ajuste de atividade de envio da fatura | Luquinhas informou que a atividade de faturamento para expo com prazo só está configurada se a cia de transporte for ASIA SHIPPING, pode ajustar para todas as cias de transporte por gentileza. | Finalizada | Julia Moraes | 2024-06-24 19:35 | 2024-06-24 20:00 | 2024-06-24 19:45 | Lucas Santos Peres
[SIRIUS] - "cotar com fornecedor" deve ser iniciada | toda vez que o sirius disparar a cotação, a atividade "cotar com fornecedor" deve ser iniciada | Finalizada | Elizeu Mello | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: Projeto testado e aprovado por elizeu. Petryck William Silva Leite: mensagem do elizeu: Petryck William Silva Leite: gostaria de aproveitar para agradecer o empenho, mano, sei que você é bem atarefado aí e tals, e vc até passou isso na frente de outras demandas né, isso vai ajudar MUITO no nosso controle aqui
ADIÇÃO METAS GRAFICOS COMERCIAL | Adicionar efetivo e estimado aos graficos mes a mes da dashboard comercial | Finalizada | Rafael Magalhães | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-27 15:00 | 2024-06-25 20:00 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
Recuperar atividades canceladas | Atividades em aberto do gerencial foram canceladas devido a 'miss click' do usuário, precisando ajustar os filtros para ver quais foram as canceladas | Finalizada | Grazielli Rocha | 2024-06-25 20:50 | 2024-06-25 21:00 | 2024-06-25 20:55 | Lucas Santos Peres, Ederson Arruda Ceccato
Atividades Carga Expressa | Criar duas atividades de carga expressa. As demais que ela relatou no email, serão criadas junto ao novo projeto | Finalizada | Marcela Hilbig | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-26 15:00 | 2024-06-26 14:05 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Ederson Arruda Ceccato: Finalizado
ATIVIDADE ¦ VINCULAÇÃO DE TABELA ¦ LCL ¦ SANTOS | Oi lindos, @TI conforme conversamos, precisamos criar uma atividade extra no comercial: Sempre que for aprovado um processo LCL com destino SANTOS, uma nova atividade deve ser gerada para o pricing, sendo nomeada como: Vincular tabela de armazenagem @Thayane Peixoto O pricing deve criar um modelo padrão de mensagem, copiar o número do processo gerado e informar ao co-loader sobre a vinculação e CNPJ do importador. Sugestão: Montar um e-mail top agradecendo os valores e parceria, informar o número do fechamento e reforçar sobre a vinculação. Assim o fechamento não sai só pelo operacional, damos um feedback legal, incentivando o trabalho do vendedor do co-loader e o mais importante, cumprindo o procedimento. | Finalizada | Michelli Cristina Neves | 2024-06-26 12:00 | 2024-06-26 15:00 | 2024-06-27 18:55 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Gerando mensagem de acompanhamento ao inserir descarga no transbordo | Boa tarde Ederson, Está saindo mensagem de Follow de confirmação de transbordo ao incluir a data de Desembarque. O Operacional está cancelando manualmente o envio da mensagem, excluindo a frase do acompanhamento e depois concluindo manualmente a atividade 038 - CONFIRMAR DESCARGA (FCL) Isto está acontecendo em todos os processos que tem transbordo. Favor verificar e ajustar. | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 15:00 | 2024-06-28 14:15 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Ajustado. Coloquei para quando tiver transbordo a mensagem de transbordo gerar ao preencher o desembarque na viagem EMBARQUE INICIAL Ederson Arruda Ceccato: E a descarga FCL conclui ao inserir o desembarque no ultimo transbordo
Erro ao gerar processo terrestre | Ao tentar gerar processo de importação terrestre esta dando o erro abaixo --------------------------- Erro --------------------------- Ocorreu um erro ao tentar lançar os campos livres. --------------------------- Detalhes: Invalid pointer operation --------------------------- OK --------------------------- | Finalizada | Fabio Nascimento Filho | 2024-06-26 20:00 |  | 2024-06-26 20:05 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Conversando com o suporte da Head me informaram que ja estao ciente do erro e até já corrigiram. Mas a atualizacao que tem essa correção esta instavel e ainda nao poderam nos disponibilizar Ederson Arruda Ceccato: Entao me informaram para fazer um DELETE no banco de dados nos campos livres da oferta com o codigo abaixo
Melhoria - Adição de coluna de data na tabela de recompras | Conforme conversamos, venho por meio deste e-mail solicitar para que incluam a data em que a taxa foi adicionada no dashboard de recompra no excel em que é gerado quando clicamos neste parte do site: | Finalizada | Vinicius Hafemann | 2024-06-27 16:30 | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-27 18:30 | Lucas Santos Peres
Cia de transporte do processo x cia de transporte da viagem | Conforme conversamos, precisamos realizar 2 configurações no sistema. | Em andamento | Artur Passos | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-28 13:00 |  | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Dayana Alves: Como conversamos, as viagens estão puxando a Cia de Transporte da própria viagem. foi resolvido Dayana Alves: Quanto ao problema de alterar a Cia nos contatos e alterar no embarque inicial. Já abri um chamado com a Head e eles informaram que passaram o problema ao setor de desenvolvimento que irão avaliar e proceder com a correção. Assim que nos retornarem iremos lhe avisar Dayana Alves: Aguardando o desenvolvimento da Head. Eles vão atualizar o sistema.
AJUSTAR LINK-TREE | Os materiais Comercial - BR e US foram atualizados, segue novo PDF em anexo para disponibilizar, no ícone do botão. (láele); https://sirius.conlinebr.com.br/ - ajustar logo que está com a antiga; https://www.youtube.com/watch?v=zk4Vu1LCBPo - retirar link da tree; | Finalizada | Renato Cruz | 2024-06-28 14:00 |  | 2024-06-28 14:15 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
Remover valores repetidos - Dashboard Operacional | Solicitada exclusão de duas cobranças USD 200,00 e uma USD 50,00 cadastradas no dia 05/06. | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-06-28 20:00 | 2024-06-28 21:00 | 2024-06-28 20:45 | Lucas Santos Peres
ERRO AO COMPARAR PROCESSO | Ao tentar comparar o processo esta dando aviso que nao existe moeda de pagamento em uma taxa | Finalizada | Artur Passos | 2024-06-28 20:00 |  | 2024-06-28 21:00 | Ederson Arruda Ceccato | Ederson Arruda Ceccato: Resolvido: A taxa de DOC FEE estava informado que a moeda de pagamento era especifica mas nao tinha sido especificada
PREENCHIMENTO ¦ TRAVA EXPORTADOR | Preciso que ao preencher os dados de um novo exportador, além das travas que já existem em outros campos, preciso que trave no Município/País também, mantendo esse preenchimento obrigatório para gerar um novo exportador. | Finalizada | Michelli Cristina Neves | 2024-06-28 14:00 | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-28 15:00 | Ederson Arruda Ceccato | Dayana Alves: Travas feitas de acordo.
AJUSTE PALAVRA NO SITE | Ajusta a palavra move para moves no site da empresa | Finalizada | Marcone Vidal | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-28 15:00 | Petryck William Silva Leite
AJUSTE LOGO PORTAL SIRIUS | Ajustar logo do portal sirius | Finalizada | Adriani Da Silveira | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-01 15:00 | 2024-07-01 15:00 | Petryck William Silva Leite
DESENVOLVER MODULO DE NÃO CONFORMIDADE | desenvolver layout e modulo de não conformidade | Em andamento | Alexandra Ivanilda Jacinto | 2024-06-21 15:00 |  |  | Petryck William Silva Leite | Petryck William Silva Leite: foi enviado por email para a responsavel aprovar do layout dia 27/06/2024 Petryck William Silva Leite: aprovado pela Alexandra, iniciei o desenvolvimento do banco de dados e back-end
Melhoria Dashboard Operacional | Favor também verificar se consegue habilitar alguma forma para que possamos deletar valores lançados erroneamente pelo Dashboard. | Em revisão | Patrick Comelli | 2024-06-28 16:30 | 2024-07-03 19:20 |  | Lucas Santos Peres | Lucas Santos Peres: liberado para aprovação do responsável
Remoção de valores - Dashboard Operacional | Solicitada exclusão das taxas de USD 200,00 dos processos IM1958-24 e IM1959-24 | Finalizada | Francisco Espindula | 2024-07-01 11:00 | 2024-07-01 11:15 | 2024-07-01 11:15 | Lucas Santos Peres
ATIVIDADE ¦ VINCULAÇÃO DE TABELA ¦ LCL ¦ SANTOS | Pode confirmar se foi criado também o email automático dessa atividade que seria enviado do Head ao email do pricing: pricing.lcl@conlinebr.com.br ? | Finalizada | Thayane Peixoto | 2024-07-01 13:00 | 2024-07-01 19:00 | 2024-07-01 19:00 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato | Dayana Alves: Criado atividade e email enviado para aprovação.
ATIVIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE TRANSBORDO DO PROCESSO IM2022-24 | Boa tarde, TI! Note que a atividade de confirmação de transbordo não está sendo gerada neste processo mesmo após a confirmação de chegada no porto de transbordo (IM2022-24). Atenciosamente, | Finalizada | Vinicius Hafemann | 2024-07-01 20:20 |  | 2024-07-01 20:25 | Ederson Arruda Ceccato
Remoção e Edição de recompras lançadas na Dashboard Operacional | Foram lançados valores incorretos e em duplicidade na Dashboard Operacional, preciso que sejam revisados conforme anexo. No total são 33 ajustes e 101 exclusões. Além disso, temos 13 adições de taxas do segundo trimestre que foram esquecidas, conforme conversado com o desenvolvimento faremos a inclusão diretamente pela Dashboard. | Finalizada | Patrick Comelli | 2024-07-01 20:30 | 2024-07-02 21:00 | 2024-07-02 17:00 | Lucas Santos Peres
Ajuste logo - PDF EA | Ajustar logo e endereço dos PDF's OUTROS dos processos EA | Finalizada | Renato Cruz | 2024-07-01 20:30 |  | 2024-07-01 20:35 | Ederson Arruda Ceccato
Atividade - Envio de DN para Cliente / Agente - IA | Bom dia Ederson Tudo certo? Conforme conversamos referente a atividade de envio de DN / Abroad nos processos IA. poderia por gentileza desenvolver a atividade a partir do gatilho da modalidade / Data de desembarque. If there are any questions, I'm here to help Atenciosamente / Best Regards | Novos | Gabriel Romão |  |  |  | Ederson Arruda Ceccato | Petryck William Silva Leite: <p>Olá Petryck,</p> <p>Obrigado por entrar em contato com o departamento de TI. Recebemos seu pedido de abertura de chamado com a seguinte descrição:</p> <p><strong>Conforme conversamos referente a atividade de envio de DN / Abroad nos processos IA. poderia por gentileza desenvolver a atividade a partir do gatilho da modalidade / Data de desembarque.</strong></p> <p>Seu chamado foi registrado com a referência <strong>TCT0207-0001/24</strong> e está agora em nosso workflow.</p> <p>Agradecemos seu contato e estamos à disposição para quaisquer dúvidas adicionais. Se houver alguma solicitação específica ou pergunta em seu email, nossa equipe a analisará e responderá adequadamente.</p> <p>Atenciosamente,<br> MyCon<br> Departamento de TI</p> Petryck William Silva Leite: Resumo: Desenvolvimento de atividade para envio de DN / Abroad nos processos IA a partir do gatilho da modalidade / Data de desembarque.
[INTERNO] Alteração de metas de processo | Ajuste na Base de Medição de Dados: Primeiro Semestre: Base de medição foi +15% geral em relação aos meses de 2023. Segundo Semestre (Testes em Julho/Agosto/Setembro): Base de medição serão os 5 primeiros meses de 2024, aplicando a nova meta. Média de Processos por Produto: EA: 26 processos (média +20%) EM: 65 processos (média +10%) IA: 154 processos (média +15%) Dividir o dashboard em Formal e Courier. IM: 389 processos (média +20%) Dividir o dashboard em LCL e FCL. Pet, Vamos ajustar o indicador da IM: IM: 405 processos (média +25%) - *aqui ver se conseguimos dividir o dashboard em LCL e FCL* ****Ajustar para 389 processos (média +20%) * Restante mantém assim para nova avaliação final de Setembro-24. Estou montando com a Adri os indicativos individuais por vendedor e lhe encaminho na sequência para inclusão no dashboard. Nrs de PO's já feitos, amanhã defino o faturamento e lançamos para análise, essa semana ainda queremos jogar pra rodar para todo office. Sds, Em qua., 12 de jun. de 2024 às 16:53, Edson Tavares - ConLine < edson.tavares@conlinebr.com.br> escreveu: > Boa Tarde Time, > Segue anexo a revisão de metas para o próximo trimestre, ou seja, Julho, > Agosto e Setembro. > Consideramos a média de Janeiro a Maio e mais uma percentagem em cima, > referente ao crescimento médio do mercado neste ano para cada produto. > > Ficou assim, em processos, fixo para Julho, Agosto e Setembro: > EA: 26 processos (média +20%) > EM: 65 processos (média +10%) > IA: 154 processos (média +15%) - *aqui ver se conseguimos dividir o > dashboard em Formal e Courier* > IM: 405 processos (média +25%) - *aqui ver se conseguimos dividir o > dashboard em LCL e FCL* > > Importante: para o dashboard ficar mais clean, podemos retirar o quadro de > clientes ativos, ou colocar ele numa segunda aba. > > Qualquer dúvida me avisem. > > > > > > Em ter., 11 de jun. de 2024 às 15:46, Dayana Alves < > dayana.alves@conlinebr.com.br> escreveu: > >> Boa tarde, Edson >> Tudo bem? 😊 >> >> Gentileza notar em anexo relatório das novas metas por processos, >> conforme solicitado. >> >> >> Atenciosamente, >> >> >> >> >> Em ter., 11 de jun. de 2024 às 11:03, Edson Tavares - ConLine < >> edson.tavares@conlinebr.com.br> escreveu: >> >>> Obrigado Pet e time, consegue mostrar os 25% em cima dos processos tb >>> pra ver como fica? >>> >>> >>> >>> >>> >>> Em ter., 11 de jun. de 2024 às 10:37, Petryck William - ConLine < >>> petryck.leite@conlinebr.com.br> escreveu: >>> >>>> Bom dia, Edson. >>>> >>>> Venho por meio deste informar que sua solicitação foi finalizada. O >>>> relatório simula 25% da meta financeira. >>>> >>>> Envio este e-mail apenas para mantermos um registro formal. >>>> >>>> Atenciosamente, >>>> >>>> >>>> >>>> | Em andamento | Rafael Magalhães | 2024-06-10 15:00 | 2024-07-02 15:00 |  | Ederson Arruda Ceccato | Petryck William Silva Leite: <p>Olá Petryck,</p> <p>Obrigado por entrar em contato com o departamento de TI. Recebemos seu pedido de abertura de chamado com a seguinte descrição:</p> <p><strong>[INTERNO] Simulação metas 25%</strong></p> <p>Seu chamado foi registrado com a referência <strong>TCT0207-0001/24</strong> e está agora em nosso workflow.</p> <p>Agradecemos seu contato e estamos à disposição para quaisquer dúvidas adicionais. Se houver alguma solicitação específica ou pergunta em seu email, nossa equipe a analisará e responderá adequadamente.</p> <p>Atenciosamente,<br> MyCon<br> Departamento de TI</p> Petryck William Silva Leite: Resumo: [INTERNO] Simulação metas 25% Petryck William Silva Leite: enviado para aprovação Petryck William Silva Leite: Retorno do rafael solicitando alterações
ERRO NO FUP - Processo: IM0936-24 ¦ Road Center- IM072-24. ¦ Shipper: XIAMEN SUNRISE GROUP CO., LTD ¦ Consignee: ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ¦ XIAMEN X RIO GRANDE (TCT0207-0002/24) | Bom dia Time TI, Poderiam verificar o gatlho ou motivo dessa divergencia estar sendo gerada. Exemplo: IM0936-24 ******** No FUP nao esta saindo o nome do navio da última pernada/embarque Atenciosamente, | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-07-03 18:25 |  | 2024-07-03 18:40 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato | Petryck William Silva Leite: <p>Olá Petryck William,</p> <p>Obrigado por entrar em contato com o departamento de TI. Recebemos seu pedido de abertura de chamado com a seguinte descrição:</p> <p><strong>Solicitação de verificação de gatilho ou motivo de divergência no FUP.</strong></p> <p><strong>Detalhes da divergência:</strong></p> <ul><li>No FUP não está sendo exibido o nome do navio da última pernada/embarque.</li></ul> <p>Seu chamado foi registrado com a referência <strong>TCT0207-0002/24</strong> e está agora em nosso workflow.</p> <p>Agradecemos seu contato e estamos à disposição para quaisquer dúvidas adicionais. Se houver alguma solicitação específica ou pergunta em seu email, nossa equipe a analisará e responderá adequadamente.</p> <p>Atenciosamente,<br> MyCon<br> Departamento de TI</p> Petryck William Silva Leite: Resumo: Solicitação de verificação de gatilho ou motivo de divergência no FUP. A divergência relatada é que o nome do navio da última pernada/embarque não está sendo exibido corretamente no FUP. Ederson Arruda Ceccato: Ajustado. Ederson Arruda Ceccato: Agora insere a viagem inicial até o destino final no acompanhamento de MANUTENCAO DE FOLLOW
Fwd: OPERACIONAL - WHATSAPP BUSINESS (TCT0207-0003/24) | Bom dia Time TI Gentileza solicitar duas novas contas de whats para a baldussi dos operacionais que começaram em nosso time. Glen Jessé Ana Pereira | Em andamento | Lucas Santos Peres | 2024-07-02 13:15 |  |  | Lucas Santos Peres
Atualização de Permissão Headcargo - Leandro | Temporariamente o Leandro estará auxiliando apenas em seu tempo livre (não sendo sua prioridade), a inclusão do tarifário via sistema. Vocês poderiam autorizar o Login dele no Head para alterar a aba tarifário marítimo? Assim que tivermos um pricing oficial responsável por essa parte, ele não fará mais e podemos estar tirando a autorização dele, para organização. | Finalizada | Michelli Cristina Neves | 2024-07-03 13:40 |  | 2024-07-03 13:55 | Lucas Santos Peres, Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
ERRO DE CONFIRMAÇÃO DE DESCARGA | Equipe TI, bom dia! Segue abaixo o erro que ocorreu no processo IM0916-24. Ao confirmar a descarga no porto de NAVEGANTES, a mesma foi confirmada no porto de origem. | Finalizada | Vinicius Hafemann | 2024-07-03 14:30 |  | 2024-07-03 14:45 | Ederson Arruda Ceccato
OPERACIONAL - HEAD - CONFIRMAÇÃO DE DESCARGA - IM1053-24 | Bom dia TI Ao confirmar a descarga do processo IM1053-24 gerou a mensagem abaixo de "nenhum texto'' e não conseguimos concluir a atividade, poderiam verificar com urgencia pois precisamos concluir ao financeiro e ao documental as próximas etapas. | Finalizada | Marcus Rebelo | 2024-07-03 17:15 |  | 2024-07-03 17:25 | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Ederson Arruda Ceccato: Na verdade o problema esta na geração do acompanhamento da atividade CONFIRMAÇÃO DE CHEGADA NO PORTO DE TRANSBORDO
OPERACIONAL - HEAD - TRANSBORDO - IM1914-24 | Buenas @TI e @Petryck William - ConLine Aconteceu alguma mudança ou atualização nos ultimos dias ? Questiono, pois essas divergencias e erros já tinham sido solucionados nas semanas subsenquetes a atualização do H.E.A.D e voltaram a acontecer em vários processos, nos ultimos 2 dias estamos com mais de 3 erros recorrentes. No processo IM1914-24 o navio de chegada (2°transbordo - HYUNDAI PARAMOUNT) nao esta puxando no FUP : | Finalizada | Adriani Da Silveira | 2024-07-03 17:35 |  | 2024-07-03 17:45 | Dayana Alves, Ederson Arruda Ceccato
Instalação Certificado CNPJ | Poderiam, por favor, instalar o certificado PJ da ConLine na minha máquina? | Finalizada | Marcela Hilbig | 2024-07-03 17:40 | 2024-07-03 17:50 | 2024-07-03 17:50 | Lucas Santos Peres
MELHORIAS NA GESTAO DE INATIVIDADE COMERCIAL | Implementar no SELECT de clientes os importadores também | Novos | Petryck William Silva Leite | 2024-07-03 19:00 |  |  | Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves
Gestão De Inatividade Comercial | Oi povo!! Conforme conversamos, registrando o pedido sobre o relatório/aviso para os comerciais dos clientes parados (1. clientes que não estão cotando / 2. clientes que não estão fechando). A intenção é que nenhum cliente se perca com o tempo, seria bom um relatório para o comercial interno e outro para o comericla externo, todo último dia do mês (por exemplo) Vamos pensar juntos em ideias possíveis dentro do sistema 😍 Agradeço a ajuda! | Em revisão | Michelli Cristina Neves | 2024-07-02 15:00 | 2024-07-05 15:00 |  | Petryck William Silva Leite, Ederson Arruda Ceccato, Dayana Alves | Petryck William Silva Leite: enviado para aprovação